Hodnotící zpráva o stavu implementace místní Agendy 21 v MČ Praha 8
 za období leden až listopad 2016 s uvedením výsledků Veřejného fóra 2016

ZMČ Praha 8 schválilo zahájení realizace procesu místní Agendy 21 v MČ Praha 8 (zapojování veřejnosti do zkvalitňování místa pro život s principy udržitelného rozvoje, zvyšování kvality veřejné správy, zavedení strategického plánování a řízení) na svém zasedání dne 11. 3. 2015 usnesením ZMČ 012/2015. Na základě schváleného harmonogramu předkládáme třetí zprávu o plnění aktivit za období leden až listopad 2016. 
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1. [bookmark: _Toc466989408]Aktivity uvedené v harmonogramu schváleném ZMČ Praha 8 (více informací v části 3 a 4 - Stav plnění Kategorie D a C)

	AKTIVITA
	Předběžný
termín zahájení
(kvartál/rok)
	Předběžný 
termín splnění
(kvartál/rok)
	Stav k 16. 11. 2016

	[bookmark: RANGE!C7]Schválení deklarace přistoupení MČ Praha 8 k MA21 
	1/2015
	1/2015
	Splněno 
usnesení ZMČ 012/2015

	Ustanovení zodpovědného politika pro MA21
	1/2015
	1/2015
	Splněno 
usnesení ZMČ 012/2015

	Ustanovení koordinátora MA21
	1/2015
	1/2015
	Splněno 
usnesení ZMČ 012/2015

	Tvorba Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 (SPUR)
	2/2015
	3/2016
	Splněno
Ukončeno zpracování, kompletní SPUR bude předán k projednání v orgánech MČ Praha 8

	Realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad a veřejnost (mimo kampaní)
	2/2015
	průběžně
	Splněno
popis Ukazatele 7.2 uvedeného níže



	Získávání externích zdrojů pro realizaci aktivit MA21
	2/2015
	průběžně
	· V únoru 2016 podán projekt „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ v rámci výzvy vyhlášené v Národním programu životního prostředí na implementaci MA21 – získány finanční prostředky ve výši 477.338 Kč pro období 9/2016 – 1/2018.
· V březnu 2016 podán projekt „Dny zdraví v MČ Praha 8“ v rámci výzvy vyhlášené Magistrátem hl. města Prahy na realizaci aktivit MA21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu – získány finanční prostředky ve výši 100.000 Kč na rok 2016.
· V dubnu 2016 podán projekt do soutěže MPSV „Obec přátelská rodině 2015“ – získány finanční prostředky ve výši 1,1 mil. Kč.
Všechny projekty zpracovalo oddělení strategického rozvoje a MA21 bez nutnosti financovat externí společnost pro zpracování žádostí.


	Roční Akční plán MČ Praha 8 v návaznosti na rozpočet MČ Praha 8
	2/2015
	průběžně
	Akční plán bude vytvořen po schválení SPUR.

	Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
	2/2015
	průběžně
	Splněno
popis Ukazatele 2.1 uvedeného níže


	Uveřejňování zpráv o MA21 v místních médiích
	2/2015
	průběžně
	Splněno
popis Ukazatele 3.2 uvedeného níže


	Ustanovení Komise RMČ Praha 8 pro MA21 složené ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
	3/2015
	4/2015
	Splněno 
usnesení RMČ 0432/2015,
zápisy z jednání uveřejněny na webu MČ
 

	Dílčí koncepce naplňující principy UR schválené zastupitelstvem MČ
	3/2015
	2/2017
	Generel bezmotorové dopravy Prahy 8 

	Vytvoření Strategického týmu MČ Praha 8
	3/2015
	4/2015
	Splněno 
usnesení RMČ 0430/2015


	Schválení systému finanční podpory zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem MČ Praha 8
	4/2015
	průběžně
	Splněno
usnesení RMČ 0225/2016 
(zvelebování veřejného prostoru)
usnesení RMČ 0572/2016 
(zvelebování vnitrobloků)


	Společné zapojování zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21
	4/2015
	průběžně
	Splněno
popis Ukazatele 4.1 uvedeného níže

	Aktualizace webových stránek s informacemi o MA21
	2/2015
	průběžně
	webové stránky jsou průběžně aktualizovány
http://www.praha8.cz/ma21



Úroveň procesu MA21 je každým rokem vyhodnocováno pomocí oficiální sady kritérií MA21 stanovených Pracovní skupinou MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Celkem 21 kritérií je rozděleno do 5 kategorií podle úrovně implementace MA21: 
· Kategorie Z (zájemci)
· D (začátečníci)
· C (mírně pokročilí)
· B (pokročilí)
· A (udržitelná municipalita)
Každé kritérium má stanoven ukazatel a limit, který je nutno doložit prokazatelným důkazem. Veřejnou databázi kritérií MA21 spravuje CENIA http://ma21.cenia.cz/  (Česká informační agentura životního prostředí).
MČ Praha 8 se do databáze zaevidovala 23. 3. 2015 do kategorie Z, v roce 2015 splnila Kategorie D, v roce 2016 Kategorii C (databáze je uzavřena 30. 11. 2016).

2. [bookmark: _Toc466989409]Zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 pro období 2017 – 2026 (SPUR)

Zpracování SPUR zajišťuje oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, Odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8, ve spolupráci s externím zpracovatelem, který byl vybrán na základě transparentního výběrového řízení, společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Informace o zpracování SPUR jsou průběžně uveřejňovány na webu MČ Praha 8 http://praha8.cz/Strategicke-dokumenty.html. Harmonogram zpracování SPUR je v souladu 
s původním plánem. 
	[image: ]		Zpráva o implementaci MA21, listopad 2016

[bookmark: _GoBack]Příloha usnesení č. Usn ZMC 047/2016
Zastupitelstva městské části Praha 8
ze dne 14. prosince 2016
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	aktivita
	červen 2015
	červenec 2015
	srpen 2015
	září 2015
	říjen 2015
	listopad 2015
	prosinec 2015
	leden 2016
	únor 2016
	březen 2016
	duben 2016
	květen 2016
	červen 2016
	červenec 2016
	srpen 2016
	září 2016
	říjen 2016

	Zahájení přípravných prací
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výběrové řízení na zpracovatele
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzavření smlouvy se zpracovatelem
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jmenování Komise MA21
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jmenování Týmu pro tvorbu strategie
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zahájení zpracování analytické části (AČ)
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sběr podnětů občanů
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sociodemografický průzkum, dotazníkové šetření
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sestavení čtyř odborných pracovních skupin (NČ)
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zahájení zpracování návrhové části (NČ)
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Schůzky čtyř odborných pracovních skupin (NČ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Veřejné projednání AČ
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukončení zpracování AČ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	aktivita
	červen 2015
	červenec 2015
	srpen 2015
	září 2015
	říjen 2015
	listopad 2015
	prosinec 2015
	leden 2016
	únor 2016
	březen 2016
	duben 2016
	květen 2016
	červen 2016
	červenec 2016
	srpen 2016
	září 2016
	říjen 2016

	Ukončení činnosti odborných pracovních skupin (NČ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Vytvoření zásobníku projektů, který je součástí NČ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Veřejné představení NČ na Veřejném fóru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	NČ předána k připomínkování na odbory ÚMČ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	Zpracování kompletní verze SPUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Veřejné připomínkování kompletní verze SPUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Projednání SPUR se zastupiteli a odbory ÚMČ (19.9.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Veřejné připomínkování SPUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Vypořádání připomínek a jejich zapracování do SPUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Ukončení zpracování SPUR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X



3. [bookmark: _Toc466989410]Stav plnění Kategorie D (4 kritéria) 

Kritérium 1 – Organizační struktura
Ukazatel 1.1 Ustanovení odpovědného politika pro MA21 
Stav: Jmenován ZMČ Praha 8 dne 11. 3. 2015 usnesením ZMČ 012/2015. 

Ukazatel 1.2 Ustanovení koordinátora MA21 
Stav: Jmenována ZMČ Praha 8 dne 11. 3. 2015 usnesením ZMČ 012/2015.

Ukazatel 1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 
Stav: Jmenována Komise MA21 se seznamem členů dne 12. 8. 2015 usnesením 
RMČ 0432/2015.

Kritérium 2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.)
Ukazatel 2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) / Minimálně 2 plánovací akce za rok
Stav: 
· Veřejné projednání analytické části SPUR (22. února)
· Veřejná debata na téma Invalidovna – jak dál? (22. listopadu)

Kritérium 3 Prezentace činností a výstupů MA21
Ukazatel 3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 / Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu
Stav: V dubnu 2015 byla vytvořena samostatná webová stránka pro MA21 na webu MČ Praha 8 http://www.praha8.cz/ma21, která je průběžně aktualizována. 

Ukazatel 3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích / Minimálně 2 zprávy v médiích za každé pololetí (4 zprávy za rok)
Stav: V měsíčníku Osmička jsou zprávy uveřejňovány měsíčně.

Kritérium 4 Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského 
Ukazatel 4.1 Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21 / Minimálně 2 společné aktivity za rok
Stav:
· Spolupráce na pořádání Konference Be in Karlín (1. a 2. dubna) se zaměřením na společensky odpovědné podnikání, pořadatel Karlínská obchodní akademií a VOŠ obchodní.
· Ukliďme Česko (duben), pořádal Odbor životního prostředí a speciálních projektů ve spolupráci se spolky, dobrovolníky, společností IPODEC - čisté město a.s. a dalšími organizacemi.
· Konference škol podporujících zdraví 6. června  se zaměřením na program Zdravá škola, Zdravé školní stravování, udržitelný rozvoj a MA21, pořadatel MČ Praha 8.
4. [bookmark: _Toc466989411]Stav plnění Kategorie C 
[bookmark: 5]
[bookmark: 5.1]Kritérium 5 Oficiální orgán samosprávy k MA21
Ukazatel 5.1 Ustanovení/existence orgánu rady nebo zastupitelstva pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru
Stav: Jmenována Komise MA21 se seznamem členů dne 12. 8. 2015 usnesením RMČ 0432/2015.

[bookmark: 6.1]Kritérium 6 Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.)
Ukazatel 6.1 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce
Stav: ZMČ Praha 8 schválilo 11. března 2015 dokument „Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 8“.

[bookmark: 7.1]Kritérium 7 Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21
Ukazatel 7.1 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility apod.) / minimálně 1 kampaň za rok
Stav:
· Kampaň Den Země
· Kampaň Dny zdraví
· [bookmark: 7.2]Kampaň Evropský týden udržitelného rozvoje 
· Kampaň Evropský týden mobility
· Výstava na stromech (udržitelná výroba a spotřeba)

Ukazatel 7.2 Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřady nebo veřejnost (mimo kampaň) / minimálně 1 akce za rok
Stav: 
· Seminář pro některé zaměstnance ÚMČ Praha 8 „Udržitelná spotřeba na úřadu“ dne 31. května.
· Seminář pro veřejnost v oblasti férového obchodování (fair trade) 20. září.
· Účast Zastupitelstva mladých na soutěži Za udržitelný svět 3. října.
Zastupitelstvo mladých je neformální seskupení 23 dětí a mládeže ve věku od 12 do 17 let z místních základních nebo středních škol. Svojí činnost zahájili v červnu tohoto roku. Informace o jejich činnosti jsou uveřejněny na webu MČ Praha 8 v sekci MA21 – Zastupitelstvo mladých.

[bookmark: 8.1]Kritérium 8 Sledování a hodnocení procesu MA21
Ukazatel 8.1 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce / Plán zlepšování procesu MA21 na stávající rok a vyhodnocení plnění plánu za předcházející rok
Stav: RMČ Praha 8 schválila usnesením RMC 0066/2016 Plán zlepšování procesu MA21 v MČ Praha 8 pro rok 2016 a projednala hodnotící zprávu za rok 2015.

Kritérium 9 Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy
[bookmark: 9.1]Ukazatel 9.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování radou nebo zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová i systematická podpora)
[bookmark: 10]Stav: RMČ Praha 8 schválila poskytnutí mikrograntů na zvelebování vzhledu veřejného prostoru usnesením RMČ 0463/2016.

Kritérium 10 Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce
[bookmark: 10.1]Ukazatel 10.1 Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce 
Stav: Uspořádáno 25. května 2016, výstupy následně ověřeny sociologickým průzkumem a anketou. Výsledky těchto průzkumů jsou uveřejněny na webu MČ Praha 8 v sekci MA21.

Kritérium 11 Certifikované proškolení koordinátora MA21
[bookmark: 17.1]Ukazatel 11.1 Absolvování, případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21
Stav: Koordinátorka MA21 se účastnila v březnu, v červnu a v listopadu vzdělávacích modulů, které pořádá Národní škola Zdravých měst ČR.
5. [bookmark: _Toc466989412]Aktivity MA21 realizované odbory ÚMČ Praha 8

Odbor sociálních věcí
· kampaň „Dny zdraví“ 

Odbor životního prostředí
· kampaň „Den Země“,
· kampaň „Ukliďme Česko“,
· průběžné úklidové akce veřejných prostranství s dobrovolníky a místními spolky, 
· diskuze s občany v oblasti životního prostředí (veřejná projednání, kulaté stoly) ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí.

Odbor dopravy, oddělení bezmotorové dopravy
· zapojení do „Pražského cyklozvonění“.

Odbor územního rozvoje a výstavby, oddělení strategického rozvoje a MA21
· kampaň „Evropský týden udržitelného rozvoje“,
· kampaň „Evropský týden mobility“,
· kampaň „Fairtradová městská část“, MČ Praha 8 splnila všechna kritéria pro získání titulu „Fairtradová městská část“. Tento titul byl MČ Praha 8 udělen na Národní fairtradové konferenci 10. listopadu,
· vytvoření Zastupitelstva mladých,
· uspořádání „Konference škol podporujících zdraví“,
· kampaň „Zažít město jinak“. 
6. [bookmark: _Toc466989413]Veřejné fórum

V rámci procesu MA21 bylo v tomto roce prvně uspořádáno 25. května v Kulturním domě Ládví Veřejné fórum v souladu s kritérii MA21 a metodikou Národní sítě Zdravých měst ČR. Veřejné fórum má za cíl prodiskutovat s občany rozvoj městské části ve všech možných oblastech (např. doprava, školství, životní prostředí, atd.) a shodnout se na největších problémech/podnětech v rozvoji MČ, které je nutno řešit.

Přes 100 přítomných občanů tak definovalo největší problémy/podněty, které prioritně seřadili. Z důvodu 7 tematicky zaměřených stolů vzniklo 14 největších problémů/podnětů, které byly následně ověřeny sociologickým průzkumem v terénu a anketou umístěnou na webu MČ.
V rámci sociologického průzkumu bylo osloveno 500 občanů různého věku, pohlaví, bydliště a vzdělání. Ankety realizované zdarma společností Demokracie 2.1 se zúčastnilo 1104 hlasujících. Po odečtení 520 podezřelých hlasů byla anketa vyhodnocena na vzorku 584 platných hlasů. Po vyhodnocení všech výsledků prioritně seřazených je občany vnímáno prvních jedenáct problémů/podnětů, které by měly být řešeny aktuálně. K nim příslušné odbory zpracovaly komentáře se způsobem řešení.

Veřejné fórum bude realizováno každým rokem (v roce 2017 dne 19. dubna). Občané budou mít možnost dozvědět se, jak jsou největší problémy/podněty řešeny a navrhovat další. Na základě tohoto postupu dochází k postupnému zkvalitňování života v MČ Praha 8.

Všechny výstupy z Veřejného fóra, sociologického průzkumu a ankety, jsou umístěny na webu MČ Praha 8 v sekci MA21. Přílohou této zprávy je finální tabulka jedenácti největších problémů v MČ Praha 8 a tabulka se způsobem řešení největších problémů příslušnými odbory.
7. [bookmark: _Toc466989414]Závěr

Předkládáme ZMČ Praha 8 ke schválení zprávu o implementaci MA21 v MČ Praha 8 za období leden až listopad 2016 s uvedením výsledků Veřejného fóra 2016.




Přílohy:
Příloha A: Finální tabulka jedenácti největších problémů MČ Praha 8
Příloha B: Způsob řešení největších problémů MČ Praha 8



Příloha A - Finální tabulka jedenácti největších problémů MČ Praha 8
Porovnání výsledků z veřejného fóra občanů ze dne 25. května 2016
V  tabulce jsou vedené výsledky (pořadí jednotlivých témat) pro jejich vzájemné porovnání (viz Příloha č. 2, 4, 5):
VF 	=	Hlasování přítomných občanů na VF 2016 (25. 5. 2016)
MindBridge	=	Nezávislá ověřovací anketa na základě reprezentativního vzorku 500 respondentů MindBridge (referenční metoda)
D21+-	=	Elektronická anketa D21 na základě přidělování kladných a záporných hlasů (běžně užívaná metodika D21) 
D21+	=	Elektronická anketa D21 na základě přidělování pouze kladných hlasů pro porovnání s MindBridge (pomocná metodika D21)
D21-	=	Elektronická anketa D21 na základě přidělování pouze záporných hlasů pro analýzu kontroverznosti (pomocná metodika D21)
	problém / příležitost
	VF
	MindBridge
	D21+-
	D21+
	D21-
	součet pořadí
	skupina
	poznámka

	1. Řešit problematiku bezdomovectví a drogově závislých na exponovaných místech
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1. silný zájem veřejnosti
	 

	2. Nezahušťovat současnou zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	1. silný zájem veřejnosti
	 

	3. Zajistit výsadbu stromů na místech pokácených
	8
	3
	3
	3
	1
	3
	1. silný zájem veřejnosti
	 

	4. Zlepšit údržbu zeleně (stávající neodbornost údržby, vysoká hlučnost údržby)
	6
	6
	4
	5
	4
	4
	1. silný zájem veřejnosti
	 

	5. Zahloubit ulici V Holešovičkách + pokračování Blanky na sever od Prahy[footnoteRef:1] [1:  Po odečtení více než 500 zmanipulovaných hlasů v elektronickém hlasování, které byly odhaleny kontrolními metodami v rámci zpracování. Vše popsáno v závěrečné zprávě D21.] 

	3
	5
	5
	4
	11
	5
	1. silný zájem veřejnosti
	kontroverzní

	6. Vybudovat více kulturních zařízení v Libni, Ládví, podpořit místní kulturní aktivity
	5
	7
	8
	7
	10
	6
	2. slabší zájem veřejnosti
	 

	7. Zlepšit informovanost občanů o činnostech a službách jednotlivých odborů úřadu
	12
	4
	7
	11
	5
	7
	2. slabší zájem veřejnosti
	 

	8. Uzavřít komunikaci Trojská od stanice Hercovka po stanici dle slibu p. radního Šaška
	1
	8
	13
	6
	13
	8
	2. slabší zájem veřejnosti
	kontroverzní

	9. Vytvořit seznam témat řešených úřadem na webových stránkách úřadu
	14
	13
	6
	8
	5
	9
	2. slabší zájem veřejnosti
	 

	10. Zajistit stravu pro speciální diety ve školách (např. bezlepková dieta)
	8
	12
	9
	10
	9
	10
	2. slabší zájem veřejnosti
	 

	11. Dbát na průjezdnost cyklopruhů a rozmístit více cyklostojanů (např. v Bohnicích)
	7
	9
	12
	9
	12
	11
	2. slabší zájem veřejnosti
	 

	Zkvalitnit spolupráci mezi SŠ a ZŠ (např. exkurze, příprava na přechod - SŠ)
	10
	11
	11
	12
	8
	12
	3. slabý zájem veřejnosti
	 

	Zkvalitnit prezentaci sociálních služeb (zastaralé weby a informační systém)
	12
	14
	10
	14
	7
	13
	3. slabý zájem veřejnosti
	 

	Výstavba víceúčelové haly (pro kolektivní olympijské sporty)
	11
	10
	14
	13
	14
	14
	3. slabý zájem veřejnosti
	 


Poznámky:
· do TOP11 byly zařazeny projekty, které se v průzkumu MindBridge nebo D21+- umístili do 10. místa (celkem 11 projektů)
· za kontroverzní projekty byly označeny ty, které měly nadprůměrný počet/pořadí dle záporných hlasů oproti celkovému pořadí
	Příloha B     Způsob řešení největších problémů MČ Praha 8 (komentáře příslušných odborů)
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	Odbor sociálních věcí
	V řešení
	Problematika bezdomovectví je ze strany MČ řešena formou finanční podpory programů pro osoby bez přístřeší, aktivní účastí na projektech hl. města Prahy v oblasti bezdomovectví a zejména spoluprací s poskytovateli sociálních služeb v oblasti řešení problematiky bezdomovectví:  Arcidiecézní charitou Praha (realizace terénního programu pro osoby bez přístřeší, finanční podpora provozu azylových domů, noclehárny, nízkoprahového denního centra), Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice (finanční podpora provozu azylového domu),  Člověk v tísni (finanční podpora terénních programů), Naděje (finanční podpora provozu nízkoprahového denního centra), Armáda spásy v ČR (terénní programy). Sociální pracovníci  odboru sociálních věcí pravidelně provádí sociální  šetření v daných lokalitách. Problematika drogově závislých osob je ze strany MČ řešena jak spoluprací s hl. městem Prahou a účastí na projektech hl. města Prahy v oblasti protidrogové politiky, tak formou finanční podpory terénních programů a spoluprací s organizacemi poskytující služby v oblasti drogových závislostí: Progressive o.p.s.(terénní program No Biohazard, Fixpoint- resocializační program, MČ instalován Fixpoin kontejner, který slouží k bezpečné likvidaci infekčního materiálu), Drop In (monitoring uživatelů návykových látek a HR služby, spolupráce s centrem metadonové substituce). V rámci obou problematik 
probíhá spolupráce s Policií ČR a útvary MOP. V neposlední řadě je kladen důraz na primární prevenci na základních a středních školách MČ Praha 8, formou finančních dotací na adiktologické služby a nabídkou vzdělávacích programů "šitých na míru".

	Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
	Nezahušťovat současnou zástavbu na sídlištích, zachovat zeleň
	Odbor životního prostředí a speciálních projektů
	V řešení
	OŽPSP se snaží zeleň zachovat, zahušťování zástavby  je věcí Odboru územního rozvoje a výstavby.

	Životní prostředí
	Zajistit výsadbu stromů na místech pokácených stromů
	Odbor životního prostředí a speciálních projektů
	V řešení
	Jednání s Technickou správou komunikací, pokud lze, my provádíme.

	Životní prostředí
	Zlepšit údržbu zeleně (stávající neodbornost údržby, vysoká hlučnost údržby)
	Odbor životního prostředí a speciálních projektů
	V řešení
	Probíhá nové výběrové řízení.

	Doprava, parkování, stav komunikací
	Zahloubit ulici V Holešovičkách + pokračování Blanky na sever od Prahy
	Odbor dopravy
	Bude řešeno
	Toto je v kompetenci Magistrátu hl. města Prahy. MČ několikrát vyjádřila podporu tomuto projektu.

	Školství, volný čas, sport, cestovní ruch
	Vybudovat více kulturních zařízení v Libni, Ládví, podpořit místní kulturní aktivity
	Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
	V řešení
	Podnět je natolik nekonkrétní, že ho nelze konkrétně vyřešit. Místní kulturní aktivity podporujeme jednak přidělováním pravidelných každoročních grantů (dotací), poskytnutím zdarma inzerce v časopisu Osmička + jejich zapojováním do akcí konaných MČ.

	Občan a úřad, informovanost, služby občanům
	Zlepšit informovanost občanů o činnostech a službách jednotlivých odborů úřadu
	Odbor kancelář tajemníka
	V řešení
	Za web: Nově byla spuštěna služba odebírání novinek e-mailem. Kdokoli s e-mailovou adresou tak má možnost denního čerstvého přehledu o veškerém aktuálním nebo připravovaném dění na MČ, o kterém vyjde na webu MČ nějaká aktualita, článek apod., aniž by bylo nutné web sledovat. Web MČ, potažmo facebook, je obecně otevřeným prostorem pro prezentaci činnosti MČ a odborů ÚMČ a poskytovaných služeb. Pro připomenutí stávajících služeb (např. elektronické služby, služby Czech POINTu, sociální poradenství, právní poradenství atd.) navrhuji občas vydat nějakou krátkou zprávu typu „Víte, že na úřadu můžete…?“ / „Využíváte služeb úřadu v oblasti…?“ na webu, facebooku a v časopisu Osmička.

	Doprava, parkování, stav komunikací
	Uzavřít komunikaci Trojská od stanice Hercovka po stanici dle slibu p. radního Šaška
	Odbor dopravy
	V řešení
	Připravují se podklady pro rozhodnutí.

	Občan a úřad, informovanost, služby občanům
	Vytvořit seznam témat řešených úřadem na webových stránkách úřadu
	Odbor kancelář tajemníka
	Jiné
	Pokud úřad nebo MČ právě něco zásadního řeší (o něco se snaží, buduje, vede spor apod.) a jde o něco významného s dopadem na občany MČ, a chce nebo může o tom občany informovat, pak se tak děje prostřednictvím webu, facebooku, časopisu Osmička a ostatních informačních kanálů a propagačních nástrojů.

	Stůl mladých
	Zajistit stravu pro speciální diety ve školách (např. bezlepková dieta)
	Odbor školství
	Jiné
	Odborem školství bude nejprve zmapováno poskytování speciální stravy v MŠ a ZŠ zřizovaných MČ, na základě výstupů bude rozhodnuto o dalším postupu

	Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
	Dbát na průjezdnost cyklopruhů a rozmístit více cyklostojanů (např. v Bohnicích)
	Odbor dopravy
	V řešení
	Připravujeme nákup cyklostojanů.



image1.jpeg
mistni Agenda 21




